## Sprint Overview
RestaurantOS P0 - Sprint Overview
8-tedenski načrt implementacije (1. oktober - 30. november 2025)
Sprint | Datum začetka | Datum konca | Cilj | Kapaciteta (FTE) | Napor (dnevi) | Nalog | Status | Napredek
Sprint 1 | 2025-10-01 | 2025-10-07 | FURS cert upload UI + Stripe POS UI začetek | 1.3 | 5 | 6 | Načrtovano | 0%
Sprint 2 | 2025-10-08 | 2025-10-14 | FURS test env + Stripe POS UI zaključek | 1.3 | 5 | 6 | Načrtovano | 0%
Sprint 3 | 2025-10-15 | 2025-10-21 | FURS produkcija + Stripe test kartice | 1.3 | 5 | 5 | Načrtovano | 0%
Sprint 4 | 2025-10-22 | 2025-10-28 | Stripe webhook produkcija + PWA push začetek | 1.3 | 5 | 6 | Načrtovano | 0%
Sprint 5 | 2025-10-29 | 2025-11-04 | PWA push notifications + install prompt | 1.3 | 5 | 6 | Načrtovano | 0%
Sprint 6 | 2025-11-05 | 2025-11-11 | PWA app icon set + E2E testi | 1.3 | 5 | 5 | Načrtovano | 0%
Sprint 7 | 2025-11-12 | 2025-11-18 | E2E testi + dokumentacija | 1 | 5 | 4 | Načrtovano | 0%
Sprint 8 | 2025-11-19 | 2025-11-25 | Polishing + finalni review + deploy | 1 | 5 | 4 | Načrtovano | 0%
SKUPNO
Opombe:
• Kapaciteta 1.3 FTE = 1 fullstack developer (full-time) + 0.3 designer (delno)
• Sprint 1-6: paralelno delo na FURS in Stripe (neodvisna modula)
• Sprint 4+: PWA push notifications se začnejo po Stripe koncu
• Sprint 7-8: zmanjšana kapaciteta (designer končal), fokus na testiranje in deploy
• Skupni napor: 42 človek-dnevov (8 tednov × 5 dni × 1.05 FTE povprečno)

## Backlog
P0 Backlog - vse naloge
42 nalog razporejenih v 8 sprintov z ocenami, odvisnostmi in assignee-ji
ID | Sprint | Komponenta | Naslov naloge | Opis | Tip | Napor (dnevi) | Story Points | Assignee | Odvisnosti | Prioriteta | Status
P0-001 | Sprint 1 | FURS | Zod schema za cert-upload | Definiraj uploadCertSchema v src/lib/validations/furs.ts | Backend | 0.5 | 2 | Backend Dev | - | P0-Kritično | Načrtovano
P0-002 | Sprint 1 | FURS | API: POST /api/furs/cert-upload | Implementiraj route handler z multipart parsing, PKCS12 validacijo, varno shranjevanje | Backend | 1.5 | 5 | Backend Dev | P0-001 | P0-Kritično | Načrtovano
P0-003 | Sprint 1 | FURS | React: FursCertUpload komponenta | Drag-and-drop upload z geslom in environment selectorjem | Frontend | 2 | 5 | Frontend Dev | P0-002 | P0-Kritično | Načrtovano
P0-004 | Sprint 1 | Stripe | Setup @stripe/react-stripe-js | Namestitev paketa, loadStripe v layout, NEXT_PUBLIC_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY | Frontend | 0.5 | 1 | Frontend Dev | - | P0-Kritično | Načrtovano
P0-005 | Sprint 1 | Stripe | API: POST /api/payments/stripe-intent | PaymentIntent creation z Zod validacijo in StripeGateway | Backend | 1.5 | 5 | Backend Dev | - | P0-Kritično | Načrtovano
P0-006 | Sprint 1 | Stripe | React: StripeCardInput začetek | Elements wrapper + CardElement styling | Frontend | 1 | 3 | Frontend Dev | P0-004, P0-005 | P0-Kritično | Načrtovano
P0-007 | Sprint 2 | FURS | FURS TEST certifikat registracija | Stranka pridobi test certifikat prek ToZS portala, upload v sistem | Operativno | 2 | 3 | Tech Lead + Stranka | P0-003 | P0-Kritično | Načrtovano
P0-008 | Sprint 2 | FURS | FURS test env validacija | End-to-end test: izdaja računa → ZOI → SOAP → EOR prejeta | Backend | 2 | 5 | Backend Dev | P0-007 | P0-Kritično | Načrtovano
P0-009 | Sprint 2 | FURS | Cert-status API testiranje | Preveri cert-status endpoint z test certifikatom | Backend | 0.5 | 2 | Backend Dev | P0-008 | P0-Visoko | Načrtovano
P0-010 | Sprint 2 | Stripe | React: StripeCardInput zaključek | confirmCardPayment integracija, error handling, onSuccess/onError callbacks | Frontend | 2 | 5 | Frontend Dev | P0-006 | P0-Kritično | Načrtovano
P0-011 | Sprint 2 | Stripe | POS integracija - plačilni modal | Integriraj StripeCardInput v POS plačilni modal (5-korak → 3-korak UX) | Frontend | 1.5 | 5 | Frontend Dev | P0-010 | P0-Kritično | Načrtovano
P0-012 | Sprint 2 | Stripe | Unit testi za stripe-intent | Jest testi za API endpoint (validacija, error scenarios) | Backend | 0.5 | 2 | Backend Dev | P0-005 | P0-Visoko | Načrtovano
P0-013 | Sprint 3 | FURS | FURS produkcija certifikat | Stranka pridobi produkcijski certifikat (po test validaciji) | Operativno | 1 | 2 | Stranka | P0-008 | P0-Kritično | Načrtovano
P0-014 | Sprint 3 | FURS | Produkcijski preklop | FURS_ENV=production, test z resničnim računom (1 EUR test) | Backend | 1 | 3 | Backend Dev | P0-013 | P0-Kritično | Načrtovano
P0-015 | Sprint 3 | FURS | Backup certifikata strategija | Backup strategija (encrypted DB storage ali filesystem z .gitignore) | Backend | 1 | 2 | Backend Dev | P0-014 | P1-Visoko | Načrtovano
P0-016 | Sprint 3 | Stripe | Stripe test kartice - vse scenarije | Testiraj 6 scenarijev (4242, 3184, 9995, 0069, 0119, 0179) | QA | 1.5 | 5 | QA | P0-011 | P0-Kritično | Načrtovano
P0-017 | Sprint 3 | Stripe | Stripe webhook produkcija setup | Registracija webhook endpoint v Stripe dashboard, STRIPE_WEBHOOK_SECRET | Backend | 1 | 2 | Backend Dev | P0-012 | P0-Kritično | Načrtovano
P0-018 | Sprint 4 | Stripe | Webhook handler posodobitev | Posodobi /api/payment-gateways/webhook z vsemi event tipi | Backend | 1 | 3 | Backend Dev | P0-017 | P0-Kritično | Načrtovano
P0-019 | Sprint 4 | Stripe | Stripe CLI local testing | Local webhook testing z stripe listen --forward-to | Backend | 0.5 | 1 | Backend Dev | P0-018 | P0-Visoko | Načrtovano
P0-020 | Sprint 4 | PWA | VAPID ključi generacija | Generiraj VAPID ključe z web-push, dodaj v .env | Backend | 0.5 | 1 | Backend Dev | - | P0-Kritično | Načrtovano
P0-021 | Sprint 4 | PWA | Prisma model: PushSubscription | Dodaj PushSubscription model v schema.prisma z db:push | Backend | 0.5 | 2 | Backend Dev | P0-020 | P0-Kritično | Načrtovano
P0-022 | Sprint 4 | PWA | API: POST /api/push/subscribe | Subscription endpoint z upsert in employeeId binding | Backend | 1 | 3 | Backend Dev | P0-021 | P0-Kritično | Načrtovano
P0-023 | Sprint 4 | PWA | API: POST /api/push/send | Web-push sendNotification z VAPID config | Backend | 1 | 3 | Backend Dev | P0-022 | P0-Kritično | Načrtovano
P0-024 | Sprint 5 | PWA | SW push event listener | Dodaj push + notificationclick event v sw.js (v10) | Frontend | 1 | 3 | Frontend Dev | P0-023 | P0-Kritično | Načrtovano
P0-025 | Sprint 5 | PWA | React: PushSubscriptionManager | Komponenta za subscripcijo z dovoljenjem request | Frontend | 1.5 | 5 | Frontend Dev | P0-022 | P0-Kritično | Načrtovano
P0-026 | Sprint 5 | PWA | React: InstallPrompt komponenta | Custom install prompt z beforeinstallprompt event | Frontend | 1.5 | 3 | Frontend Dev | - | P0-Visoko | Načrtovano
P0-027 | Sprint 5 | PWA | Push notifications testiranje | End-to-end test: subscribe → send → prejmi notification | QA | 1 | 3 | QA | P0-025, P0-024 | P0-Kritično | Načrtovano
P0-028 | Sprint 5 | PWA | iOS 16.4+ compatibility check | Testiraj push na iOS Safari 16.4+, dodaj fallback če ne deluje | QA | 0.5 | 2 | QA | P0-027 | P1-Visoko | Načrtovano
P0-029 | Sprint 5 | Stripe | 3-D Secure (SCA) implementacija | PSD2 compliant 3DS za evropske kartice (requires_action handling) | Backend | 2 | 5 | Backend Dev | P0-016 | P1-Visoko | Načrtovano
P0-030 | Sprint 6 | PWA | App icon set generacija | Generiraj 8 icon sizes (72-512px) + maskable variants + apple-touch-icon | Designer | 1 | 2 | Designer | - | P0-Visoko | Načrtovano
P0-031 | Sprint 6 | PWA | manifest.json posodobitev | Dodaj maskable purpose, shortcuts, splash_screen config | Designer | 0.5 | 1 | Designer | P0-030 | P0-Visoko | Načrtovano
P0-032 | Sprint 6 | PWA | SW v10 deploy + cache invalidation | Update CACHE_VERSION na v10, test cache cleanup na activate | Frontend | 0.5 | 1 | Frontend Dev | P0-024 | P0-Visoko | Načrtovano
P0-033 | Sprint 6 | Testi | E2E test: FURS cert upload flow | Playwright test za celoten FURS cert upload flow | QA | 1 | 3 | QA | P0-015 | P0-Visoko | Načrtovano
P0-034 | Sprint 6 | Testi | E2E test: Stripe plačilni flow | Playwright test za Stripe plačilo z mock kartico | QA | 1 | 3 | QA | P0-029 | P0-Visoko | Načrtovano
P0-035 | Sprint 7 | Testi | E2E test: PWA push notifications | Playwright test za push subscription in notification | QA | 1 | 3 | QA | P0-027 | P0-Visoko | Načrtovano
P0-036 | Sprint 7 | Testi | E2E test: offline mode | Test offline order queue + sinhronizacija | QA | 1 | 3 | QA | P0-032 | P0-Visoko | Načrtovano
P0-037 | Sprint 7 | Testi | Acceptance criteria validacija | Preveri vseh 30 AC (10 na komponento) in označi | QA | 1.5 | 5 | QA | P0-033, P0-034, P0-035 | P0-Kritično | Načrtovano
P0-038 | Sprint 7 | Docs | README posodobitev | Posodobi README z novimi P0 funkcijami in env spremenljivkami | Tech Lead | 0.5 | 1 | Tech Lead | - | P1-Visoko | Načrtovano
P0-039 | Sprint 8 | Docs | ARCHITECTURE.md posodobitev | Posodobi arhitekturo z FURS/Stripe/PWA moduli | Tech Lead | 0.5 | 1 | Tech Lead | P0-038 | P1-Visoko | Načrtovano
P0-040 | Sprint 8 | Docs | PRODUCTION-LAUNCH-CHECKLIST posodobitev | Posodobi checklist z novimi P0 koraki | Tech Lead | 0.5 | 1 | Tech Lead | P0-039 | P0-Visoko | Načrtovano
P0-041 | Sprint 8 | Deploy | Produkcijski deploy + Sentry verificiranje | Deploy v produkcijo, preveri Sentry 24h brez napak | Tech Lead | 1 | 3 | Tech Lead | P0-037, P0-040 | P0-Kritično | Načrtovano
P0-042 | Sprint 8 | Deploy | Stranka onboarding + trening | Predstavitev stranki, navodila za uporabo, trening osebja | Tech Lead | 1 | 2 | Tech Lead | P0-041 | P0-Visoko | Načrtovano
SKUPNO |  | 42 nalog

## Team Capacity
Ekipa in kapaciteta
Člani ekipe z njihovo kapaciteto po sprintih (v FTE)
Član ekipe | Vloga | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Skupno (FTE-tedni)
Janez Novak | Senior Fullstack Developer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Ana Horvat | Frontend Developer | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0
Marko Kos | Backend Developer | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0
Eva Zupan | Designer (0.3 FTE) | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0
Peter Leban | QA Engineer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5
Robert Pezdirc | Tech Lead (0.2 FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5
SKUPNA KAPACITETA
Opombe:
• FTE 1.0 = polni delovni čas (5 dni/teden)
• FTE 0.5 = polovični delovni čas ali deljen projekt
• Skupna kapaciteta: 33.4 FTE-tednov = 167 človek-dnevov (z rezervo za annual leave)
• Rezerva: ~25% nad 42 človek-dnevov napor (za nenadne odloge in bug fix)
• Designer in QA sta delno allocated - prilagodljivo glede na potrebe

## Risk Register
Register tveganj
Identificirana tveganja z verjetnostjo, vplivom in mitigacijskimi ukrepi
ID | Tveganje | Kategorija | Verjetnost | Vpliv | Tveganje | Mitigacija | Lastnik | Status
R-01 | Stranka ne pridobi FURS certifikata pravočasno | Operativno | Srednja | Visok | Visoko | Začni postopek takoj (2 tedna lead time), dnevni follow-up | Tech Lead | Odprto
R-02 | Stripe račun zavrnjen (KYC problemi) | Zunanje | Nizka | Visok | Srednje | Uporabi SumUp kot backup (EU friendly), pripravi dokumentacijo vnaprej | Tech Lead | Odprto
R-03 | FURS testno okolje nedosegljivo | Tehnično | Nizka | Srednji | Nizko | Implementiraj retry z exponential backoff, fallback na simulation mode | Backend Dev | Odprto
R-04 | Service Worker cache konflikti (stare verzije) | Tehnično | Srednja | Nizki | Nizko | Force update na activate event, skipWaiting() + clients.claim() | Frontend Dev | Odprto
R-05 | Push notifications ne delujejo na iOS < 16.4 | Tehnično | Visoka | Srednji | Visoko | iOS 16.4+ podpira, dodaj SMS fallback za starejše naprave | Frontend Dev | Odprto
R-06 | Stripe webhook signatura neveljavna | Tehnično | Nizka | Visok | Srednje | Testiraj z Stripe CLI locally, dokumentiraj troubleshooting | Backend Dev | Odprto
R-07 | FURS rotacija certifikatov (15. sep 2025) | Zunanje | Visoka | Visok | Kritično | cert-status API že implementiran, aktiviraj monitoring + renewal reminder | Tech Lead | Spremljamo
R-08 | Izguba ključnega člana ekipe (Janez) | Kadrovsko | Nizka | Visok | Srednje | Paralelno delo (code review), dokumentacija, knowledge sharing | Tech Lead | Odprto
R-09 | Produkcijski deploy povzroči downtime | Tehnično | Nizka | Visok | Srednje | Blue-green deploy, rollback strategija, deploy v off-peak uri (22:00) | Tech Lead | Odprto
R-10 | Spremembe v FURS zakonodaji med implementacijo | Zunanje | Nizka | Srednji | Nizko | Spremljaj FURS obvestila, agilen razvoj za hitro prilagajanje | Tech Lead | Odprto
R-11 | Stripe provizije previsoke za slovenski trg | Poslovno | Srednja | Srednji | Srednje | Pogej se o boljših pogojih (volume discount), alternativa SumUp | Tech Lead | Odprto
R-12 | Testiranje nezadostno (pomanjkanje časa) | Proces | Srednja | Visok | Visoko | TDD za kritične poti, paralelno pisanje testov z razvojem | QA | Odprto

## Burndown
Burndown chart - načrtovano vs aktualno
Sledenje napredka po sprintih (v človek-dnevih)
Sprint | Načrtovano (dnevi) | Kumulativno načrtovano | Aktualno (dnevi) | Kumulativno aktualno | Preostalo (načrtovano) | Preostalo (aktualno)
Sprint 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 40
Sprint 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 30 | 40
Sprint 3 | 5 | 15 | 0 | 0 | 25 | 40
Sprint 4 | 5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 40
Sprint 5 | 5 | 25 | 0 | 0 | 15 | 40
Sprint 6 | 5 | 30 | 0 | 0 | 10 | 40
Sprint 7 | 5 | 35 | 0 | 0 | 5 | 40
Sprint 8 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40

## CSV Export (Jira)
CSV Export za Jira/Linear import
Kopiraj vrstice 6+ in prilepi v CSV datoteko za import v Jira/Linear/Asana
Summary | Description | Issue Type | Priority | Assignee | Sprint | Story Points | Labels
[P0-001] Zod schema za cert-upload | Definiraj uploadCertSchema v src/lib/validations/furs.ts Komponenta: FURS Napor: 0.5 dni Odvisnosti: - | Story | Highest | Backend Dev | Sprint 1 | 2 | P0 FURS
[P0-002] API: POST /api/furs/cert-upload | Implementiraj route handler z multipart parsing, PKCS12 validacijo, varno shranjevanje Komponenta: FURS Napor: 1.5 dni Odvisnosti: P0-001 | Story | Highest | Backend Dev | Sprint 1 | 5 | P0 FURS
[P0-003] React: FursCertUpload komponenta | Drag-and-drop upload z geslom in environment selectorjem Komponenta: FURS Napor: 2.0 dni Odvisnosti: P0-002 | Story | Highest | Frontend Dev | Sprint 1 | 5 | P0 FURS
[P0-004] Setup @stripe/react-stripe-js | Namestitev paketa, loadStripe v layout, NEXT_PUBLIC_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY Komponenta: Stripe Napor: 0.5 dni Odvisnosti: - | Story | Highest | Frontend Dev | Sprint 1 | 1 | P0 Stripe
[P0-005] API: POST /api/payments/stripe-intent | PaymentIntent creation z Zod validacijo in StripeGateway Komponenta: Stripe Napor: 1.5 dni Odvisnosti: - | Story | Highest | Backend Dev | Sprint 1 | 5 | P0 Stripe
[P0-006] React: StripeCardInput začetek | Elements wrapper + CardElement styling Komponenta: Stripe Napor: 1.0 dni Odvisnosti: P0-004, P0-005 | Story | Highest | Frontend Dev | Sprint 1 | 3 | P0 Stripe
[P0-007] FURS TEST certifikat registracija | Stranka pridobi test certifikat prek ToZS portala, upload v sistem Komponenta: FURS Napor: 2.0 dni Odvisnosti: P0-003 | Task | Highest | Tech Lead + Stranka | Sprint 2 | 3 | P0 FURS
[P0-008] FURS test env validacija | End-to-end test: izdaja računa → ZOI → SOAP → EOR prejeta Komponenta: FURS Napor: 2.0 dni Odvisnosti: P0-007 | Story | Highest | Backend Dev | Sprint 2 | 5 | P0 FURS
[P0-009] Cert-status API testiranje | Preveri cert-status endpoint z test certifikatom Komponenta: FURS Napor: 0.5 dni Odvisnosti: P0-008 | Story | Medium | Backend Dev | Sprint 2 | 2 | P0 FURS
[P0-010] React: StripeCardInput zaključek | confirmCardPayment integracija, error handling, onSuccess/onError callbacks Komponenta: Stripe Napor: 2.0 dni Odvisnosti: P0-006 | Story | Highest | Frontend Dev | Sprint 2 | 5 | P0 Stripe
[P0-011] POS integracija - plačilni modal | Integriraj StripeCardInput v POS plačilni modal (5-korak → 3-korak UX) Komponenta: Stripe Napor: 1.5 dni Odvisnosti: P0-010 | Story | Highest | Frontend Dev | Sprint 2 | 5 | P0 Stripe
[P0-012] Unit testi za stripe-intent | Jest testi za API endpoint (validacija, error scenarios) Komponenta: Stripe Napor: 0.5 dni Odvisnosti: P0-005 | Story | Medium | Backend Dev | Sprint 2 | 2 | P0 Stripe
[P0-013] FURS produkcija certifikat | Stranka pridobi produkcijski certifikat (po test validaciji) Komponenta: FURS Napor: 1.0 dni Odvisnosti: P0-008 | Task | Highest | Stranka | Sprint 3 | 2 | P0 FURS
[P0-014] Produkcijski preklop | FURS_ENV=production, test z resničnim računom (1 EUR test) Komponenta: FURS Napor: 1.0 dni Odvisnosti: P0-013 | Story | Highest | Backend Dev | Sprint 3 | 3 | P0 FURS
[P0-015] Backup certifikata strategija | Backup strategija (encrypted DB storage ali filesystem z .gitignore) Komponenta: FURS Napor: 1.0 dni Odvisnosti: P0-014 | Story | High | Backend Dev | Sprint 3 | 2 | P0 FURS
[P0-016] Stripe test kartice - vse scenarije | Testiraj 6 scenarijev (4242, 3184, 9995, 0069, 0119, 0179) Komponenta: Stripe Napor: 1.5 dni Odvisnosti: P0-011 | Task | Highest | QA | Sprint 3 | 5 | P0 Stripe
[P0-017] Stripe webhook produkcija setup | Registracija webhook endpoint v Stripe dashboard, STRIPE_WEBHOOK_SECRET Komponenta: Stripe Napor: 1.0 dni Odvisnosti: P0-012 | Story | Highest | Backend Dev | Sprint 3 | 2 | P0 Stripe
[P0-018] Webhook handler posodobitev | Posodobi /api/payment-gateways/webhook z vsemi event tipi Komponenta: Stripe Napor: 1.0 dni Odvisnosti: P0-017 | Story | Highest | Backend Dev | Sprint 4 | 3 | P0 Stripe
[P0-019] Stripe CLI local testing | Local webhook testing z stripe listen --forward-to Komponenta: Stripe Napor: 0.5 dni Odvisnosti: P0-018 | Story | Medium | Backend Dev | Sprint 4 | 1 | P0 Stripe
[P0-020] VAPID ključi generacija | Generiraj VAPID ključe z web-push, dodaj v .env Komponenta: PWA Napor: 0.5 dni Odvisnosti: - | Story | Highest | Backend Dev | Sprint 4 | 1 | P0 PWA
[P0-021] Prisma model: PushSubscription | Dodaj PushSubscription model v schema.prisma z db:push Komponenta: PWA Napor: 0.5 dni Odvisnosti: P0-020 | Story | Highest | Backend Dev | Sprint 4 | 2 | P0 PWA
[P0-022] API: POST /api/push/subscribe | Subscription endpoint z upsert in employeeId binding Komponenta: PWA Napor: 1.0 dni Odvisnosti: P0-021 | Story | Highest | Backend Dev | Sprint 4 | 3 | P0 PWA
[P0-023] API: POST /api/push/send | Web-push sendNotification z VAPID config Komponenta: PWA Napor: 1.0 dni Odvisnosti: P0-022 | Story | Highest | Backend Dev | Sprint 4 | 3 | P0 PWA
[P0-024] SW push event listener | Dodaj push + notificationclick event v sw.js (v10) Komponenta: PWA Napor: 1.0 dni Odvisnosti: P0-023 | Story | Highest | Frontend Dev | Sprint 5 | 3 | P0 PWA
[P0-025] React: PushSubscriptionManager | Komponenta za subscripcijo z dovoljenjem request Komponenta: PWA Napor: 1.5 dni Odvisnosti: P0-022 | Story | Highest | Frontend Dev | Sprint 5 | 5 | P0 PWA
[P0-026] React: InstallPrompt komponenta | Custom install prompt z beforeinstallprompt event Komponenta: PWA Napor: 1.5 dni Odvisnosti: - | Story | Medium | Frontend Dev | Sprint 5 | 3 | P0 PWA
[P0-027] Push notifications testiranje | End-to-end test: subscribe → send → prejmi notification Komponenta: PWA Napor: 1.0 dni Odvisnosti: P0-025, P0-024 | Task | Highest | QA | Sprint 5 | 3 | P0 PWA
[P0-028] iOS 16.4+ compatibility check | Testiraj push na iOS Safari 16.4+, dodaj fallback če ne deluje Komponenta: PWA Napor: 0.5 dni Odvisnosti: P0-027 | Task | High | QA | Sprint 5 | 2 | P0 PWA
[P0-029] 3-D Secure (SCA) implementacija | PSD2 compliant 3DS za evropske kartice (requires_action handling) Komponenta: Stripe Napor: 2.0 dni Odvisnosti: P0-016 | Story | High | Backend Dev | Sprint 5 | 5 | P0 Stripe
[P0-030] App icon set generacija | Generiraj 8 icon sizes (72-512px) + maskable variants + apple-touch-icon Komponenta: PWA Napor: 1.0 dni Odvisnosti: - | Task | Medium | Designer | Sprint 6 | 2 | P0 PWA
[P0-031] manifest.json posodobitev | Dodaj maskable purpose, shortcuts, splash_screen config Komponenta: PWA Napor: 0.5 dni Odvisnosti: P0-030 | Task | Medium | Designer | Sprint 6 | 1 | P0 PWA
[P0-032] SW v10 deploy + cache invalidation | Update CACHE_VERSION na v10, test cache cleanup na activate Komponenta: PWA Napor: 0.5 dni Odvisnosti: P0-024 | Story | Medium | Frontend Dev | Sprint 6 | 1 | P0 PWA
[P0-033] E2E test: FURS cert upload flow | Playwright test za celoten FURS cert upload flow Komponenta: Testi Napor: 1.0 dni Odvisnosti: P0-015 | Task | Medium | QA | Sprint 6 | 3 | P0 Testi
[P0-034] E2E test: Stripe plačilni flow | Playwright test za Stripe plačilo z mock kartico Komponenta: Testi Napor: 1.0 dni Odvisnosti: P0-029 | Task | Medium | QA | Sprint 6 | 3 | P0 Testi
[P0-035] E2E test: PWA push notifications | Playwright test za push subscription in notification Komponenta: Testi Napor: 1.0 dni Odvisnosti: P0-027 | Task | Medium | QA | Sprint 7 | 3 | P0 Testi
[P0-036] E2E test: offline mode | Test offline order queue + sinhronizacija Komponenta: Testi Napor: 1.0 dni Odvisnosti: P0-032 | Task | Medium | QA | Sprint 7 | 3 | P0 Testi
[P0-037] Acceptance criteria validacija | Preveri vseh 30 AC (10 na komponento) in označi Komponenta: Testi Napor: 1.5 dni Odvisnosti: P0-033, P0-034, P0-035 | Task | Highest | QA | Sprint 7 | 5 | P0 Testi
[P0-038] README posodobitev | Posodobi README z novimi P0 funkcijami in env spremenljivkami Komponenta: Docs Napor: 0.5 dni Odvisnosti: - | Task | High | Tech Lead | Sprint 7 | 1 | P0 Docs
[P0-039] ARCHITECTURE.md posodobitev | Posodobi arhitekturo z FURS/Stripe/PWA moduli Komponenta: Docs Napor: 0.5 dni Odvisnosti: P0-038 | Task | High | Tech Lead | Sprint 8 | 1 | P0 Docs
[P0-040] PRODUCTION-LAUNCH-CHECKLIST posodobitev | Posodobi checklist z novimi P0 koraki Komponenta: Docs Napor: 0.5 dni Odvisnosti: P0-039 | Task | Medium | Tech Lead | Sprint 8 | 1 | P0 Docs
[P0-041] Produkcijski deploy + Sentry verificiranje | Deploy v produkcijo, preveri Sentry 24h brez napak Komponenta: Deploy Napor: 1.0 dni Odvisnosti: P0-037, P0-040 | Task | Highest | Tech Lead | Sprint 8 | 3 | P0 Deploy
[P0-042] Stranka onboarding + trening | Predstavitev stranki, navodila za uporabo, trening osebja Komponenta: Deploy Napor: 1.0 dni Odvisnosti: P0-041 | Task | Medium | Tech Lead | Sprint 8 | 2 | P0 Deploy
Navodila za import:
1. Izberi vrstice 6 do 47 (vse naloge)
2. Kopiraj (Ctrl+C)
3. Odpri Notepad/TextEdit in prilepi (Ctrl+V)
4. Shrani kot 'restaurantos-p0-backlog.csv' (UTF-8 encoding)
5. V Jira: System → External System Import → CSV → izberi datoteko
6. Mapiraj stolpce: Summary→Summary, Description→Description, Issue Type→Issue Type, itd.
7. Import in ustvari vse naloge naenkrat